## Aktuella förfrågningar
Aktuella förfrågningar | [22 empty] | Köplats |  |  |  |  | Anslutningsmöjlighet | [5 empty] | SvK anslutningsprocess |  | Tids- & prisindikation | Fritext | Härifrån är det nya kolumner
Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | KA | KA | Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | Nätanalytiker | Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | KA | KA | KA | KA | Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | Kundansvarig | Nätanalytiker | Nätanalytiker | Nätanalytiker | Nätanalytiker | Nätanalytiker | Nätanalytiker | Nätanalytiker | Nätanalytiker | Nätanalytiker |  | Koordinater (SWEREF 99 TM)
Region | Datum Förfrågan | Önskat anslutnings-datum | Projektets namn | Kund | Kommun | Område | Kapacitetsbrist- område Ja/Nej | Kategori | Typ | Effekt Total | Effekt höjning | Lastflytt Skriv stationen i kommentarer | Kvittens av effekthöjning | Nätanalytiker | Kundansvarig RN | Avtalsfas | Registrerad i OPA | Nya regler | Gamla Regler | N/A | Anslutningsavgift Motivering | Länk till senaste Avtal2 | Aktiv köplats | Offert förfaller | Datum köplats | Orsak till att kund avböjde | Datum då kund avböjde | Anslutningspunkt | Stamnätsstation(-er) | Flaskhals | Länk till svar anslutningsmöjlighet | Datum för svar anslutningsmöjlighet | SvK anslutningsprocess | Datum SvK förfrågan | Länk till förhandsbesked | Länk till svar tids & prisindikation | Kolumn1 | X | Y | Bedömd anslutningsdatum (använd när kundens anslutningstidpunkt är orimlig) | Ärendetyp Nivå 1 | Ärendetyp Nivå 2 | Kundtyp Nivå 3 | Kundtyp Nivå 4 | För Energilager m.fl. Inmatningseffekt | Avtalssteg | Positivt förhandsbesked | Länk till Reservationsavtal | Datum för Resevationsavtal | Länk till Projekteringsavtal | Datum för Projekteringsavtal | Länk till Anslutningsavtal | Datum för anslutningsavtal | Länk till Nätavtal | Datum för Nätavtal
Mellan | 2018-01-04 | 2022-11-08 | Project 4158 | Company 1 | Aðaldælahreppur | 35 |  | Flytt | Produktion | 510 | 479 |  | Sarah Anderson | Dag Hammarskjöld | Manne Siegbahn | 1.Anslutningsmöjlighet |  | x |  |  |  |  | Ja | 2023-08-22 | 2023-08-03 |  |  | 102 | [9 empty] | 6023119.642 | 359336.069 |  | Flytt | Produktion
Mellan | 2020-08-10 | 2021-03-14 | Project 4178 | Company 39 | Aðaldælahreppur | 37 | Ja | Flytt | Konsumtion | 20 | 7 |  | Erik Johanson | Arne Tiselius | Selma Lagerlöf | 4.Projekteringsavtal | [6 empty] | Ja | 2024-04-23 | 2023-07-26 |  |  | 206 |  | Regionnät | [7 empty] | 7212544.115 | 769511.405 |  | Flytt | Konsumtion | [6 empty] | 2021-02-13 03:54 |  | 2021-02-13
Mellan | 2020-06-19 | 2021-11-15 | Project 418 | Company 46 | Aðaldælahreppur | 30 | Nej | Nyanslutning | Konsumtion | 280 | 245 |  | Sarah Anderson | Hugo Theorell | Verner von Heidenstam | 6.Nätavtal | nej | x |  |  |  |  | Ja | 2024-04-20 | 2023-10-20 |  |  | 3004 | [9 empty] | 7710775.698 | 808893.195 |  | Nyanslutning | Konsumtion | [6 empty] | 2021-02-24 02:18 |  | 2021-07-24 |  | 2021-10-24 |  | 2021-11-24
Mellan | 2018-09-18 | 2024-03-18 | Project 428 | Company 9 | Aðaldælahreppur | 36 | Nej | Flytt | Konsumtion | 320 | 132 |  | Erik Johanson | Gustaf Dalén | Selma Lagerlöf | 4.Projekteringsavtal | n | x |  |  |  | Länk | Nej |  |  |  |  | 3002 |  | Stamnät |  |  | Ja |  |  |  |  | 7601727.698 | 811751.195 |  | Flytt | Konsumtion | [6 empty] | 2020-03-15 01:05 |  | 2020-08-15
Mellan | 2021-08-27 | 2021-10-25 | Project 447 | Company 22 | Aðaldælahreppur | 31 | Ja | Flytt | Konsumtion | 570 | 315 |  | Sarah Anderson | Hans von Euler-Chelpin | Manne Siegbahn | 1.Anslutningsmöjlighet |  |  | x |  |  |  | Ja | 2024-03-08 | 2021-11-16 |  |  | 3007 |  | Stamnät Regionnät | [7 empty] | 7723592.698 | 705485.195 |  | Flytt | Konsumtion
Mellan | 2018-08-23 | 2021-02-28 | Project 451 | Company 18 | Aðaldælahreppur | 33 | Ja | Utökning | Konsumtion | 80 | 19 |  | Erik Johanson | Arne Tiselius | Theodor Svedberg | 1.Anslutningsmöjlighet | ? | [5 empty] | Ja | 2024-08-10 | 2023-12-10 |  |  | 3006 |  | Regionnät | [7 empty] | 7595821.698 | 635571.195 |  | Utökning | Konsumtion
Mellan | 2018-11-01 | 2019-06-21 | Project 4126 | Company 36 | Akrahreppur | 34 | Nej | Utökning | Produktion | 260 | 131 |  | Sarah Anderson | Erik Axel Karlfeldt | Nelly Sachs | 4.Projekteringsavtal | N/A | x | x |  |  | Reservationsavtal ska tecknas | [5 empty] | 3008 |  | Stamnät Regionnät | [7 empty] | 7739938.698 | 692971.195 |  | Utökning | Produktion | [6 empty] | 2019-05-26 18:45 |  | 2019-10-26
Mellan | 2021-02-22 | 2021-04-27 | Project 4213 | Company 38 | Akrahreppur | 36 | Ja | Flytt | Konsumtion | 540 | 151 |  | Erik Johanson | Hans von Euler-Chelpin | Pär Lagerkvist | 5.Anslutningsavtal | [5 empty] | Länk | Ja | 2024-09-01 | 2023-10-21 |  |  | 206 |  | Stamnät | [7 empty] | 7222521.115 | 778706.405 |  | Flytt | Konsumtion | [6 empty] | 2021-04-15 07:07 |  | 2021-10-15 |  | 2021-12-15
Mellan | 2021-07-28 | 2024-05-26 | Project 4233 | Company 10 | Akrahreppur | 35 | Nej | Utökning | Konsumtion | 530 | 103 |  | Sarah Anderson | Hans von Euler-Chelpin | Klas Pontus Arnoldson | 2.Reservationsavtal | nej | x | x |  |  |  | Nej |  |  |  |  | 3004 |  | Stamnät Regionnät | [7 empty] | 7715486.698 | 809881.195 |  | Utökning | Konsumtion | [6 empty] | 2023-01-22 00:16
Mellan | 2019-04-29 | 2020-11-01 | Project 4243 | Company 44 | Akrahreppur | 30 | Ja | Nyanslutning | Konsumtion | 260 | 29 |  | Erik Johanson | Hugo Theorell | Pär Lagerkvist | 6.Nätavtal | N/A |  |  |  |  | Länk | Nej |  |  |  |  | 102 |  | Stamnät Regionnät | [7 empty] | 6014763.642 | 353711.069 |  | Nyanslutning | Konsumtion | [6 empty] | 2020-03-11 15:09 |  | 2020-06-11 |  | 2020-08-11 |  | 2020-10-11
Mellan | 2021-03-02 | 2021-03-21 | Project 467 | Company 6 | Akrahreppur | 30 | Ja | Utökning | Konsumtion | 500 | 419 |  | Sarah Anderson | Dag Hammarskjöld | Manne Siegbahn | 4.Projekteringsavtal | Ja | x | x |  |  |  | Ja | 2023-04-28 | 2022-08-15 |  |  | 3011 |  | Regionnät | [7 empty] | 7732026.698 | 717768.195 |  | Utökning | Konsumtion | [6 empty] | 2021-03-04 18:06 |  | 2021-04-04
Mellan | 2021-05-30 | 2024-01-26 | Project 472 | Company 11 | Akrahreppur | 32 | Ja | Utökning | Konsumtion | 40 | 11 |  | Erik Johanson | Gustaf Dalén | Theodor Svedberg | 5.Anslutningsavtal | ? | x |  |  |  |  | Ja | 2024-08-10 | 2024-07-15 |  |  | 211 |  | Regionnät | [7 empty] | 7440264.174 | 594518.458 |  | Utökning | Konsumtion | [6 empty] | 2022-02-23 16:29 |  | 2022-07-23 |  | 2022-10-23
Mellan | 2021-04-08 | 2023-08-18 | Project 491 | Company 23 | Akrahreppur | 36 |  | Nyanslutning | Produktion | 560 | 452 |  | Sarah Anderson | Hugo Theorell | Nelly Sachs | 5.Anslutningsavtal | ? |  |  |  |  | Reservationsavtal ska tecknas | Nej |  |  |  |  | 203 | [9 empty] | 6967861.048 | 348414.148 |  | Nyanslutning | Produktion | [6 empty] | 2021-12-02 20:41 |  | 2022-04-02 |  | 2022-07-02
Mellan | 2022-09-30 | 2024-07-18 | Project 4160 | Company 9 | Arnarneshreppur | 33 | Ja | Flytt | Konsumtion | 30 | 22 |  | Erik Johanson | Dag Hammarskjöld | Selma Lagerlöf | 1.Anslutningsmöjlighet | [6 empty] | Ja | 2024-10-17 | 2024-07-31 |  |  | 211 | [9 empty] | 7443523.174 | 593514.458 |  | Flytt | Konsumtion
Mellan | 2020-01-09 | 2020-10-14 | Project 4179 | Company 37 | Arnarneshreppur | 31 | Nej | Utökning | Produktion | 290 | 44 |  | Sarah Anderson | Gustaf Dalén | Selma Lagerlöf | 1.Anslutningsmöjlighet |  | x |  |  |  | Ansluts till LN 20 kV | Nej |  |  |  |  | 153 | [9 empty] | 6477807.724 | 221584.066 |  | Utökning | Produktion
Mellan | 2020-10-05 | 2023-03-28 | Project 420 | Company 31 | Arnarneshreppur | 34 |  | Nyanslutning | Produktion | 230 | 209 |  | Erik Johanson | Arne Tiselius | Pär Lagerkvist | 4.Projekteringsavtal |  | x |  |  |  |  | Ja | 2024-03-18 | 2023-05-30 |  |  | 153 |  | Stamnät Regionnät |  |  | Ja |  |  |  |  | 6487242.724 | 209303.066 |  | Nyanslutning | Produktion | [6 empty] | 2023-02-20 00:44 |  | 2023-06-20
Mellan | 2018-09-22 | 2022-12-30 | Project 4202 | Company 35 | Arnarneshreppur | 35 |  | Utökning | Produktion | 420 | 162 |  | Sarah Anderson | Hans von Euler-Chelpin | Theodor Svedberg | 1.Anslutningsmöjlighet | n |  | x |  |  | Ansluts till LN 20 kV | Nej |  |  |  |  | 3007 | [9 empty] | 7725423.698 | 698045.195 |  | Utökning | Produktion
Mellan | 2021-07-31 | 2024-02-20 | Project 4234 | Company 43 | Arnarneshreppur | 37 | Ja | Nyanslutning | Konsumtion | 270 | 26 |  | Erik Johanson | Hans von Euler-Chelpin | Theodor Svedberg | 5.Anslutningsavtal | nej | x |  |  |  | Ansluts till LN 20 kV | Nej |  |  |  |  | 3006 | [9 empty] | 7582951.698 | 643288.195 |  | Nyanslutning | Konsumtion | [6 empty] | 2022-04-30 16:43 |  | 2022-04-30 |  | 2022-07-30
Mellan | 2018-01-04 | 2021-06-14 | Project 4237 | Company 46 | Arnarneshreppur | 36 | Nej | Utökning | Konsumtion | 390 | 236 |  | Sarah Anderson | Dag Hammarskjöld | Nelly Sachs | 4.Projekteringsavtal |  | x | x |  |  | Ansluts till LN 20 kV | Nej |  |  |  |  | 3006 | [9 empty] | 7581654.698 | 637939.195 |  | Utökning | Konsumtion | [6 empty] | 2021-02-09 06:47 |  | 2021-05-09
Mellan | 2021-05-01 | 2022-06-28 | Project 477 | Company 24 | Arnarneshreppur | 37 | Ja | Flytt | Konsumtion | 570 | 301 |  | Erik Johanson | Erik Axel Karlfeldt | Nelly Sachs | 4.Projekteringsavtal | Ja |  | x |  |  | Länk | [5 empty] | 206 |  | Regionnät | [7 empty] | 7218348.115 | 779796.405 |  | Flytt | Konsumtion | [6 empty] | 2021-11-04 19:50 |  | 2022-02-04
Mellan | 2022-06-21 | 2022-12-04 | Project 410 | Company 8 | Áshreppur | 33 |  | Utökning | Produktion | 330 | 95 |  | Sarah Anderson | Allvar Gullstrand | Theodor Svedberg | 6.Nätavtal | Ja | x |  |  |  |  | Ja | 2024-01-31 | 2023-09-10 |  |  | 153 |  | Stamnät |  |  | Ja |  |  |  |  | 6487744.724 | 212158.066 |  | Utökning | Produktion | [6 empty] | 2022-08-21 09:39 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-21 |  | 2023-02-21
Mellan | 2022-07-27 | 2023-01-15 | Project 4147 | Company 40 | Áshreppur | 37 |  | Flytt | Produktion | 180 | 179 |  | Erik Johanson | Dag Hammarskjöld | Pär Lagerkvist | 4.Projekteringsavtal | n | x | x |  |  | Reservationsavtal ska tecknas | Nej |  |  |  |  | 3002 |  | Stamnät | [7 empty] | 7585269.698 | 804168.195 |  | Flytt | Produktion | [6 empty] | 2022-12-12 01:14 |  | 2023-06-12
Mellan | 2018-05-09 | 2024-05-27 | Project 4116 | Company 13 | Austur-Eyjafjallahreppur | 35 | Ja | Flytt | Produktion | 290 | 147 |  | Sarah Anderson | Dag Hammarskjöld | Theodor Svedberg | 2.Reservationsavtal | Ja | x |  |  |  |  | Ja | 2024-10-17 | 2024-10-12 |  |  | 3005 | [9 empty] | 7756639.698 | 748221.195 |  | Flytt | Produktion | [6 empty] | 2024-05-19 05:09
Mellan | 2018-09-11 | 2024-07-30 | Project 4127 | Company 32 | Austur-Eyjafjallahreppur | 35 |  | Flytt | Produktion | 80 | 20 |  | Erik Johanson | Arne Tiselius | Nelly Sachs | 4.Projekteringsavtal | [6 empty] | Ja | 2024-09-02 | 2024-08-23 |  |  | 206 |  | Stamnät Regionnät | [7 empty] | 7214704.115 | 771000.405 |  | Flytt | Produktion | [6 empty] | 2022-05-28 03:17 |  | 2022-11-28
Mellan | 2018-04-08 | 2023-04-17 | Project 4199 | Company 1 | Austur-Eyjafjallahreppur | 36 |  | Flytt | Produktion | 170 | 155 |  | Sarah Anderson | Erik Axel Karlfeldt | Selma Lagerlöf | 4.Projekteringsavtal | [5 empty] | Reservationsavtal ska tecknas | Nej |  |  |  |  | 204 |  | Regionnät | [7 empty] | 7059805.63 | 728200.671 |  | Flytt | Produktion | [6 empty] | 2020-08-13 13:05 |  | 2020-10-13
Mellan | 2020-02-19 | 2021-03-11 | Project 4247 | Company 10 | Austur-Eyjafjallahreppur | 36 | Nej | Flytt | Produktion | 430 | 242 |  | Erik Johanson | Hjalmar Branting | Selma Lagerlöf | 2.Reservationsavtal | N/A | [5 empty] | Ja | 2023-09-06 | 2023-07-22 |  |  | 3007 | [9 empty] | 7727929.698 | 697247.195 |  | Flytt | Produktion | [6 empty] | 2021-04-02 11:10
Mellan | 2020-01-16 | 2020-08-16 | Project 4251 | Company 18 | Austur-Eyjafjallahreppur | 36 | Nej | Nyanslutning | Konsumtion/Produktion | 570 | 357 |  | Sarah Anderson | Gustaf Dalén | Pär Lagerkvist | 5.Anslutningsavtal | N/A | [10 empty] | 3005 |  | Stamnät | [7 empty] | 7765042.698 | 752870.195 |  | Nyanslutning | Konsumtion/Produktion | [6 empty] | 2020-09-06 20:17 |  | 2020-10-06 |  | 2021-01-06
Mellan | 2018-04-02 | 2018-10-22 | Project 489 | Company 12 | Austur-Eyjafjallahreppur | 35 | Nej | Nyanslutning | Konsumtion | 50 | 17 |  | Erik Johanson | Dag Hammarskjöld | Klas Pontus Arnoldson | 2.Reservationsavtal | ? | x | [9 empty] | 3003 | [9 empty] | 7741380.698 | 805495.195 |  | Nyanslutning | Konsumtion | [6 empty] | 2018-07-12 10:35
Mellan | 2021-05-15 | 2022-02-24 | Project 4183 | Company 36 | Austur-Landeyjahreppur | 37 | Nej | Flytt | Produktion | 530 | 184 |  | Sarah Anderson | Gustaf Dalén | Theodor Svedberg | 5.Anslutningsavtal |  | x | x |  |  | Ansluts till LN 20 kV | [5 empty] | 201 |  | Stamnät Regionnät | [7 empty] | 6713475.311 | 378436.44 |  | Flytt | Produktion | [6 empty] | 2021-09-27 08:15 |  | 2022-01-27 |  | 2022-01-27
Mellan | 2019-06-21 | 2020-05-22 | Project 4205 | Company 35 | Austur-Landeyjahreppur | 31 | Nej | Utökning | Konsumtion | 490 | 328 |  | Erik Johanson | Arne Tiselius | Manne Siegbahn | 5.Anslutningsavtal | Ja |  | x |  |  | Reservationsavtal ska tecknas | Ja | 2022-11-05 | 2021-10-03 |  |  | 3005 |  | Regionnät | [7 empty] | 7746838.698 | 749026.195 |  | Utökning | Konsumtion | [6 empty] | 2020-04-19 22:44 |  | 2020-06-19 |  | 2020-06-19
Mellan | 2020-11-09 | 2024-05-01 | Project 4220 | Company 2 | Austur-Landeyjahreppur | 32 |  | Flytt | Konsumtion | 400 | 255 |  | Sarah Anderson | Allvar Gullstrand | Klas Pontus Arnoldson | 1.Anslutningsmöjlighet | nej | [5 empty] | Ja | 2024-10-02 | 2024-06-30 |  |  | 3005 |  | Regionnät | [7 empty] | 7763821.698 | 756459.195 |  | Flytt | Konsumtion
Mellan | 2018-04-08 | 2023-07-30 | Project 4239 | Company 30 | Austur-Landeyjahreppur | 38 |  | Utökning | Konsumtion | 360 | 270 |  | Erik Johanson | Allvar Gullstrand | Klas Pontus Arnoldson | 6.Nätavtal | Ja |  | x |  |  | Länk | [5 empty] | 3005 |  | Stamnät Regionnät | [7 empty] | 7755886.698 | 746245.195 |  | Utökning | Konsumtion | [6 empty] | 2023-06-21 21:33 |  | 2023-09-21 |  | 2023-09-21 |  | 2023-11-21
Mellan | 2019-10-07 | 2021-09-12 | Project 4107 | Company 17 | Bárðdælahreppur | 33 |  | Flytt | Konsumtion | 260 | 64 |  | Sarah Anderson | Hjalmar Branting | Klas Pontus Arnoldson | 1.Anslutningsmöjlighet | ? |  |  |  |  | Länk |  |  |  |  | 2019-11-09 23:10 | 153 | [9 empty] | 6470409.724 | 202910.066 |  | Flytt | Konsumtion
Mellan | 2018-11-01 | 2022-08-04 | Project 4112 | Company 5 | Bárðdælahreppur | 31 | Nej | Utökning | Produktion | 90 | 2 |  | Erik Johanson | Hans von Euler-Chelpin | Nelly Sachs | 5.Anslutningsavtal | nej | [10 empty] | 102 |  | Stamnät | [7 empty] | 6027135.642 | 352247.069 |  | Utökning | Produktion | [6 empty] | 2022-03-31 11:36 |  | 2022-03-31 |  | 2022-06-30
Mellan | 2022-09-16 | 2023-01-25 | Project 4113 | Company 14 | Bárðdælahreppur | 34 | Ja | Utökning | Produktion | 390 | 340 |  | Sarah Anderson | Gustaf Dalén | Verner von Heidenstam | 6.Nätavtal | n | x | x |  |  |  | Ja | 2023-08-23 | 2023-03-21 |  |  | 3007 |  | Regionnät | [7 empty] | 7735820.698 | 701850.195 |  | Utökning | Produktion | [6 empty] | 2023-02-09 13:21 |  | 2023-04-09 |  | 2023-05-09 |  | 2023-07-09
Mellan | 2018-12-25 | 2024-02-18 | Project 4165 | Company 38 | Bárðdælahreppur | 33 | Nej | Nyanslutning | Produktion | 150 | 146 |  | Erik Johanson | Hjalmar Branting | Theodor Svedberg | 5.Anslutningsavtal | [5 empty] | Länk | Nej |  |  |  |  | 102 |  | Regionnät | [7 empty] | 6022414.642 | 348799.069 |  | Nyanslutning | Produktion | [6 empty] | 2024-02-11 08:57 |  | 2024-05-11 |  | 2024-06-11
Mellan | 2018-02-20 | 2019-03-22 | Project 4166 | Company 49 | Bárðdælahreppur | 31 |  | Flytt | Konsumtion | 500 | 323 |  | Sarah Anderson | Dag Hammarskjöld | Verner von Heidenstam | 4.Projekteringsavtal | nej |  | x |  |  | Ansluts till LN 20 kV | Ja | 2023-05-08 | 2021-03-21 |  |  | 153 |  | Stamnät | [7 empty] | 6475921.724 | 216062.066 |  | Flytt | Konsumtion | [6 empty] | 2018-09-30 05:24 |  | 2019-02-28
Mellan | 2021-09-01 | 2024-03-22 | Project 4173 | Company 17 | Bárðdælahreppur | 31 | Nej | Nyanslutning | Produktion | 410 | 391 |  | Erik Johanson | Dag Hammarskjöld | Ragnar Granit | 2.Reservationsavtal | [5 empty] | Reservationsavtal ska tecknas | Ja | 2024-10-01 | 2024-07-19 |  |  | 3003 |  | Regionnät | [7 empty] | 7733722.698 | 808029.195 |  | Nyanslutning | Produktion | [6 empty] | 2022-02-08 22:02
Mellan | 2021-05-04 | 2021-07-15 | Project 4204 | Company 47 | Bárðdælahreppur | 30 | Nej | Utökning | Konsumtion | 360 | 253 |  | Sarah Anderson | Erik Axel Karlfeldt | Ragnar Granit | 1.Anslutningsmöjlighet | ? | x |  |  |  | Länk | [5 empty] | 3003 |  | Stamnät | [7 empty] | 7743771.698 | 800548.195 |  | Utökning | Konsumtion
Mellan | 2021-01-13 | 2023-12-24 | Project 4212 | Company 23 | Bárðdælahreppur | 35 | Ja | Nyanslutning | Konsumtion | 160 | 7 |  | Erik Johanson | Hans von Euler-Chelpin | Nathan Söderblom | 1.Anslutningsmöjlighet | N/A | x |  |  |  |  | Ja | 2024-06-21 | 2024-05-21 |  |  | 201 |  | Stamnät Regionnät | [7 empty] | 6705868.311 | 380964.44 |  | Nyanslutning | Konsumtion
Mellan | 2019-09-27 | 2023-08-07 | Project 4218 | Company 35 | Bárðdælahreppur | 33 |  | Utökning | Produktion | 80 | 7 |  | Sarah Anderson | Dag Hammarskjöld | Selma Lagerlöf | 2.Reservationsavtal | [5 empty] | Länk | Ja | 2024-03-26 | 2023-12-04 |  |  | 206 |  | Stamnät Regionnät | [7 empty] | 7210299.115 | 773670.405 |  | Utökning | Produktion | [6 empty] | 2022-05-22 02:12
Mellan | 2018-09-09 | 2023-12-25 | Project 4221 | Company 36 | Bárðdælahreppur | 30 | Nej | Flytt | Produktion | 120 | 38 |  | Erik Johanson | Allvar Gullstrand | Nelly Sachs | 5.Anslutningsavtal | nej | x | x | [8 empty] | 201 |  | Stamnät | [7 empty] | 6708621.311 | 386391.44 |  | Flytt | Produktion | [6 empty] | 2019-06-30 08:45 |  | 2019-09-30 |  | 2019-12-30
Mellan | 2018-04-29 | 2018-07-23 | Project 4227 | Company 6 | Bárðdælahreppur | 34 | Nej | Utökning | Produktion | 270 | 165 |  | Sarah Anderson | Hugo Theorell | Theodor Svedberg | 5.Anslutningsavtal | ? | x | x |  |  | Reservationsavtal ska tecknas | [5 empty] | 3018 |  | Stamnät | [7 empty] | 7766512.698 | 714612.195 |  | Utökning | Produktion | [6 empty] | 2018-05-22 02:08 |  | 2018-09-22 |  | 2018-10-22
Mellan | 2018-06-30 | 2019-12-19 | Project 479 | Company 33 | Bárðdælahreppur | 32 | Ja | Flytt | Produktion | 420 | 93 |  | Erik Johanson | Allvar Gullstrand | Klas Pontus Arnoldson | 6.Nätavtal | nej | x |  |  |  | Ansluts till LN 20 kV | Ja | 2024-02-28 | 2022-07-02 |  |  | 3003 |  | Stamnät Regionnät | [7 empty] | 7729115.698 | 804658.195 |  | Flytt | Produktion | [6 empty] | 2019-11-06 10:57 |  | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 |  | 2020-11-06
Mellan | 2020-07-19 | 2022-05-30 | Project 480 | Company 25 | Bárðdælahreppur | 38 | Ja | Nyanslutning | Konsumtion | 260 | 45 |  | Sarah Anderson | Hjalmar Branting | Selma Lagerlöf | 1.Anslutningsmöjlighet | n |  |  |  |  | Reservationsavtal ska tecknas | Ja | 2023-06-02 | 2022-08-15 |  |  | 206 |  | Regionnät | [7 empty] | 7206801.115 | 786625.405 |  | Nyanslutning | Konsumtion
Mellan | 2020-07-30 | 2020-08-06 | Project 49 | Company 7 | Bárðdælahreppur | 31 | Ja | Nyanslutning | Konsumtion | 130 | 40 |  | Erik Johanson | Hugo Theorell | Klas Pontus Arnoldson | 4.Projekteringsavtal | nej | x |  |  |  |  | Ja | 2024-09-18 | 2024-08-17 |  |  | 203 |  |  |  |  | Ja |  |  |  |  | 6966814.048 | 350504.148 |  | Nyanslutning | Konsumtion | [6 empty] | 2020-08-04 19:04 |  | 2021-01-04
Mellan | 2020-02-06 | 2020-09-01 | Project 4246 | Company 18 | Blönduós | 32 | Ja | Nyanslutning | Konsumtion | 490 | 373 |  | Sarah Anderson | Erik Axel Karlfeldt | Manne Siegbahn | 5.Anslutningsavtal | [11 empty] | 3018 |  | Stamnät | [7 empty] | 7767226.698 | 715436.195 |  | Nyanslutning | Konsumtion | [6 empty] | 2020-02-26 13:37 |  | 2020-03-26 |  | 2020-03-26
Mellan | 2022-06-04 | 2023-08-27 | Project 426 | Company 31 | Blönduós | 30 | Nej | Nyanslutning | Produktion | 320 | 62 |  | Erik Johanson | Arne Tiselius | Ragnar Granit | 1.Anslutningsmöjlighet |  |  |  | x |  |  | Ja | 2024-08-05 | 2024-04-15 |  |  | 3002 |  | Stamnät | [7 empty] | 7604269.698 | 807608.195 |  | Nyanslutning | Produktion
Mellan | 2022-08-06 | 2022-11-22 | Project 483 | Company 26 | Blönduós | 38 |  | Nyanslutning | Konsumtion | 190 | 86 |  | Sarah Anderson | Hans von Euler-Chelpin | Verner von Heidenstam | 2.Reservationsavtal |  | x |  |  |  | Reservationsavtal ska tecknas | Ja | 2024-01-20 | 2023-08-02 |  |  | 204 |  | Stamnät | [7 empty] | 7067715.63 | 713702.671 |  | Nyanslutning | Konsumtion | [6 empty] | 2022-10-20 10:03

## Sheet2
Allvar Gullstrand | Nathan Söderblom
Arne Tiselius | Klas Pontus Arnoldson
Dag Hammarskjöld | Nelly Sachs
Erik Axel Karlfeldt | Pär Lagerkvist
Gustaf Dalén | Verner von Heidenstam
Hans von Euler-Chelpin | Selma Lagerlöf
Hjalmar Branting | Theodor Svedberg
Hugo Theorell | Klas Pontus Arnoldson
Klas Pontus Arnoldson | Selma Lagerlöf
Manne Siegbahn | Klas Pontus Arnoldson
Nathan Söderblom | Ragnar Granit
Nelly Sachs | Theodor Svedberg
Pär Lagerkvist | Pär Lagerkvist
Ragnar Granit | Nathan Söderblom
Selma Lagerlöf | Nathan Söderblom
Theodor Svedberg | Nelly Sachs
Verner von Heidenstam | Pär Lagerkvist
Ragnar Granit
Manne Siegbahn
Klas Pontus Arnoldson
Selma Lagerlöf
Pär Lagerkvist
Klas Pontus Arnoldson
Verner von Heidenstam
Theodor Svedberg
Pär Lagerkvist
Manne Siegbahn
Nelly Sachs
Klas Pontus Arnoldson
Klas Pontus Arnoldson
Verner von Heidenstam
Selma Lagerlöf
Klas Pontus Arnoldson
Pär Lagerkvist
Pär Lagerkvist
Ragnar Granit
Manne Siegbahn
Nelly Sachs
Nathan Söderblom
Manne Siegbahn
Theodor Svedberg
Manne Siegbahn
Selma Lagerlöf
Klas Pontus Arnoldson
Verner von Heidenstam
Verner von Heidenstam
Klas Pontus Arnoldson
Nathan Söderblom
Klas Pontus Arnoldson
Manne Siegbahn
Pär Lagerkvist
Nelly Sachs
Nathan Söderblom
Nathan Söderblom
Ragnar Granit
Pär Lagerkvist
Theodor Svedberg
Pär Lagerkvist
Verner von Heidenstam
Nathan Söderblom
Theodor Svedberg
Pär Lagerkvist
Manne Siegbahn
Pär Lagerkvist
Pär Lagerkvist
Theodor Svedberg
Manne Siegbahn
Klas Pontus Arnoldson
Nelly Sachs
Nelly Sachs
Ragnar Granit
Selma Lagerlöf
Klas Pontus Arnoldson
Pär Lagerkvist
Ragnar Granit
Selma Lagerlöf
Nathan Söderblom
Klas Pontus Arnoldson
Manne Siegbahn
Pär Lagerkvist
Verner von Heidenstam
Theodor Svedberg
Ragnar Granit
Nelly Sachs
Nathan Söderblom
Pär Lagerkvist
Nelly Sachs
Manne Siegbahn
Nathan Söderblom
Klas Pontus Arnoldson
Verner von Heidenstam
Theodor Svedberg
Verner von Heidenstam
Theodor Svedberg
Klas Pontus Arnoldson
Ragnar Granit
Theodor Svedberg
Verner von Heidenstam
Pär Lagerkvist
Ragnar Granit
Verner von Heidenstam
Pär Lagerkvist
Nelly Sachs
Manne Siegbahn
Klas Pontus Arnoldson
Nathan Söderblom
Verner von Heidenstam
Selma Lagerlöf
Pär Lagerkvist
Manne Siegbahn
Ragnar Granit
Nelly Sachs
Pär Lagerkvist
Manne Siegbahn
Verner von Heidenstam
Theodor Svedberg
Verner von Heidenstam
Manne Siegbahn
Ragnar Granit
Nelly Sachs
Verner von Heidenstam
Verner von Heidenstam
Nathan Söderblom
Pär Lagerkvist
Selma Lagerlöf
Klas Pontus Arnoldson
Nelly Sachs
Verner von Heidenstam
Ragnar Granit
Nelly Sachs
Klas Pontus Arnoldson
Selma Lagerlöf
Theodor Svedberg
Nathan Söderblom
Klas Pontus Arnoldson
Manne Siegbahn
Klas Pontus Arnoldson
Verner von Heidenstam
Theodor Svedberg
Nelly Sachs
Nathan Söderblom
Selma Lagerlöf
Manne Siegbahn
Theodor Svedberg
Klas Pontus Arnoldson
Theodor Svedberg
Theodor Svedberg
Verner von Heidenstam
Klas Pontus Arnoldson
Ragnar Granit
Verner von Heidenstam
Nathan Söderblom
Manne Siegbahn
Selma Lagerlöf
Verner von Heidenstam
Verner von Heidenstam
Verner von Heidenstam
Verner von Heidenstam
Nathan Söderblom
Pär Lagerkvist
Verner von Heidenstam
Klas Pontus Arnoldson
Selma Lagerlöf
Theodor Svedberg
Selma Lagerlöf
Klas Pontus Arnoldson
Ragnar Granit
Manne Siegbahn
Theodor Svedberg
Manne Siegbahn
Nathan Söderblom
Theodor Svedberg
Ragnar Granit
Manne Siegbahn
Ragnar Granit
Theodor Svedberg
Verner von Heidenstam
Klas Pontus Arnoldson
Manne Siegbahn
Ragnar Granit
Nathan Söderblom
Manne Siegbahn
Manne Siegbahn
Manne Siegbahn
Selma Lagerlöf
Ragnar Granit
Selma Lagerlöf
Manne Siegbahn
Pär Lagerkvist
Manne Siegbahn
Verner von Heidenstam
Nathan Söderblom
Pär Lagerkvist
Ragnar Granit
Verner von Heidenstam
Manne Siegbahn
Verner von Heidenstam
Nelly Sachs
Nelly Sachs
Pär Lagerkvist
Verner von Heidenstam
Ragnar Granit
Manne Siegbahn
Verner von Heidenstam
Manne Siegbahn
Verner von Heidenstam
Pär Lagerkvist
Ragnar Granit
Verner von Heidenstam
Nelly Sachs
Manne Siegbahn
Klas Pontus Arnoldson
Pär Lagerkvist
Klas Pontus Arnoldson
Manne Siegbahn
Verner von Heidenstam
Selma Lagerlöf
Verner von Heidenstam
Nelly Sachs
Nelly Sachs
Pär Lagerkvist
Pär Lagerkvist
Klas Pontus Arnoldson
Theodor Svedberg
Nathan Söderblom
Manne Siegbahn
Klas Pontus Arnoldson
Selma Lagerlöf
Theodor Svedberg
Verner von Heidenstam
Theodor Svedberg
Pär Lagerkvist
Selma Lagerlöf
Klas Pontus Arnoldson
Verner von Heidenstam
Verner von Heidenstam
Pär Lagerkvist
Nelly Sachs
Nathan Söderblom
Klas Pontus Arnoldson
Ragnar Granit
Nelly Sachs
Verner von Heidenstam
Nathan Söderblom
Verner von Heidenstam
Klas Pontus Arnoldson
Nelly Sachs
Selma Lagerlöf
Verner von Heidenstam
Selma Lagerlöf
Nathan Söderblom

## Scenarios
Code | Name | Priority | Created | State | Author | Requests
scenario01 | Scenario 1 | 1 | 2022-04-25 | 1_request | Marie Curie | Project 4158,Project 4178,Project 418,Project 428,Project 447,Project 451
scenario02 | Scenario 2 | 1 | 2022-05-26 | 1_request | Albert Einstein | Project 4126,Project 4213,Project 4233,Project 4243,Project 467,Project 472,Project 491,Project 447,Project 451
scenario03 | Scenario 3 | 2 | 2022-06-26 | 4_planning | Niels Bohr | Project 4179,Project 420,Project 4202,Project 4234,Project 4237,Project 477,Project 447,Project 451
scenario04 | Scenario 4 | 3 | 2022-07-27 | 2_reservation | Werner Heisenberg | Project 410,Project 4147,Project 447,Project 451
scenario05 | Scenario 5 | 4 | 2022-08-27 | 4_planning | Richard P. Feynman | Project 4246,Project 426,Project 483,Project 496
scenario06 | Scenario 6 | 5 | 2022-09-27 | 4_planning | Max Planck | Project 4130,Project 4167,Project 4203,Project 4216
scenario07 | Scenario 7 | 6 | 2022-10-28 | 2_reservation | Pierre Curie | Project 4122,Project 4148,Project 4169,Project 437,Project 475

## Anslutningspunkt
Anslutningspunkt | X | Y
101 | 6133406.672 | 351693.438
102 | 6090927.642 | 527029.069
151 | 6235005.937 | 414233.554
152 | 6364173.707 | 783447.054
153 | 6592372.724 | 239644.066
154 | 6491903.206 | 815304.519
201 | 6785468.311 | 393020.44
202 | 6686699.345 | 634195.127
203 | 7048162.048 | 346669.148
204 | 6941416.63 | 655879.671
205 | 7290895.753 | 392031.201
206 | 7323246.115 | 730523.405
211 | 7530258.174 | 573066.458
3001 | 7469536.672 | 961743.142
3002 | 7629956.698 | 789848.195
3003 | 7707136.698 | 762688.195
3004 | 7677697.698 | 649015.195
3005 | 7613244.698 | 771830.195
3006 | 7743628.698 | 741795.195
3007 | 7731581.698 | 727567.195
3008 | 7669554.698 | 759062.195
3011 | 7599819.698 | 712319.195
3018 | 7659409.698 | 739241.195

## SWE_adm2
OBJECTID | ID_0 | ISO | NAME_0 | ID_1 | NAME_1 | ID_2 | NAME_2 | NAME_3 | HASC_2 | CCN_2 | CCA_2 | TYPE_2 | ENGTYPE_2 | NL_NAME_2 | VARNAME_2
1 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 1 | Ödeshög | 1 | SE.OG.OD | NA |  | Kommuner | Municipality
2 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 2 | Åtvidaberg | 2 | SE.OG.AT | NA |  | Kommuner | Municipality
3 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 3 | Boxholm | 3 | SE.OG.BO | NA |  | Kommuner | Municipality
4 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 4 | Finspång | 4 | SE.OG.FI | NA |  | Kommuner | Municipality
5 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 5 | Kinda | 5 | SE.OG.KI | NA |  | Kommuner | Municipality
6 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 6 | Linköping | 6 | SE.OG.LI | NA |  | Kommuner | Municipality
7 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 7 | Mjölby | 7 | SE.OG.MJ | NA |  | Kommuner | Municipality
8 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 8 | Motala | 8 | SE.OG.MO | NA |  | Kommuner | Municipality
9 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 9 | Norrköping | 9 | SE.OG.NO | NA |  | Kommuner | Municipality
10 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 10 | Söderköping | 10 | SE.OG.SO | NA |  | Kommuner | Municipality
11 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 11 | Vadstena | 11 | SE.OG.VT | NA |  | Kommuner | Municipality
12 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 12 | Valdemarsvik | 12 | SE.OG.VV | NA |  | Kommuner | Municipality
13 | 222 | SWE | Sweden | 1 | Östergötland | 13 | Ydre | 13 | SE.OG.YD | NA |  | Kommuner | Municipality
14 | 222 | SWE | Sweden | 2 | Blekinge | 14 | Karlshamn | 14 | SE.BL.KH | NA |  | Kommuner | Municipality
15 | 222 | SWE | Sweden | 2 | Blekinge | 15 | Karlskrona | 15 | SE.BL.KK | NA |  | Kommuner | Municipality
16 | 222 | SWE | Sweden | 2 | Blekinge | 16 | Olofström | 16 | SE.BL.OL | NA |  | Kommuner | Municipality
17 | 222 | SWE | Sweden | 2 | Blekinge | 17 | Ronneby | 17 | SE.BL.RO | NA |  | Kommuner | Municipality
18 | 222 | SWE | Sweden | 2 | Blekinge | 18 | Sölvesborg | 18 | SE.BL.SO | NA |  | Kommuner | Municipality
19 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 19 | Älvdalen | 19 | SE.KO.AL | NA |  | Kommuner | Municipality
20 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 20 | Avesta | 20 | SE.KO.AV | NA |  | Kommuner | Municipality
21 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 21 | Borlänge | 21 | SE.KO.BO | NA |  | Kommuner | Municipality
22 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 22 | Falun | 22 | SE.KO.FA | NA |  | Kommuner | Municipality
23 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 23 | Gagnef | 23 | SE.KO.GA | NA |  | Kommuner | Municipality
24 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 24 | Hedemora | 24 | SE.KO.HE | NA |  | Kommuner | Municipality
25 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 25 | Leksand | 25 | SE.KO.LE | NA |  | Kommuner | Municipality
26 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 26 | Ludvika | 26 | SE.KO.LU | NA |  | Kommuner | Municipality
27 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 27 | Malung | 27 | SE.KO.MA | NA |  | Kommuner | Municipality
28 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 28 | Mora | 28 | SE.KO.MO | NA |  | Kommuner | Municipality
29 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 29 | Orsa | 29 | SE.KO.OR | NA |  | Kommuner | Municipality
30 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 30 | Rättvik | 30 | SE.KO.RA | NA |  | Kommuner | Municipality
31 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 31 | Säter | 31 | SE.KO.SA | NA |  | Kommuner | Municipality
32 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 32 | Smedjebacken | 32 | SE.KO.SM | NA |  | Kommuner | Municipality
33 | 222 | SWE | Sweden | 3 | Dalarna | 33 | Vansbro | 33 | SE.KO.VA | NA |  | Kommuner | Municipality
34 | 222 | SWE | Sweden | 4 | Gävleborg | 34 | Bollnäs | 34 | SE.GV.BO | NA |  | Kommuner | Municipality
35 | 222 | SWE | Sweden | 4 | Gävleborg | 35 | Gävle | 35 | SE.GV.GA | NA |  | Kommuner | Municipality
36 | 222 | SWE | Sweden | 4 | Gävleborg | 36 | Hofors | 36 | SE.GV.HO | NA |  | Kommuner | Municipality
37 | 222 | SWE | Sweden | 4 | Gävleborg | 37 | Hudiksvall | 37 | SE.GV.HU | NA |  | Kommuner | Municipality
38 | 222 | SWE | Sweden | 4 | Gävleborg | 38 | Ljusdal | 38 | SE.GV.LJ | NA |  | Kommuner | Municipality
39 | 222 | SWE | Sweden | 4 | Gävleborg | 39 | Nordanstig | 39 | SE.GV.NO | NA |  | Kommuner | Municipality
40 | 222 | SWE | Sweden | 4 | Gävleborg | 40 | Ockelbo | 40 | SE.GV.OC | NA |  | Kommuner | Municipality
41 | 222 | SWE | Sweden | 4 | Gävleborg | 41 | Ovanåker | 41 | SE.GV.OV | NA |  | Kommuner | Municipality
42 | 222 | SWE | Sweden | 4 | Gävleborg | 42 | Söderhamn | 42 | SE.GV.SO | NA |  | Kommuner | Municipality
43 | 222 | SWE | Sweden | 4 | Gävleborg | 43 | Sandviken | 43 | SE.GV.SA | NA |  | Kommuner | Municipality
44 | 222 | SWE | Sweden | 5 | Gotland | 44 | Gotland | 44 | SE.GT.GO | NA |  | Kommuner | Municipality
45 | 222 | SWE | Sweden | 6 | Halland | 45 | Falkenberg | 45 | SE.HA.FA | NA |  | Kommuner | Municipality
46 | 222 | SWE | Sweden | 6 | Halland | 46 | Halmstad | 46 | SE.HA.HA | NA |  | Kommuner | Municipality
47 | 222 | SWE | Sweden | 6 | Halland | 47 | Hylte | 47 | SE.HA.HY | NA |  | Kommuner | Municipality
48 | 222 | SWE | Sweden | 6 | Halland | 48 | Kungsbacka | 48 | SE.HA.KU | NA |  | Kommuner | Municipality
49 | 222 | SWE | Sweden | 6 | Halland | 49 | Laholm | 49 | SE.HA.LA | NA |  | Kommuner | Municipality
50 | 222 | SWE | Sweden | 6 | Halland | 50 | Varberg | 50 | SE.HA.VA | NA |  | Kommuner | Municipality

## ISL_adm2
OBJECTID | ID_0 | ISO | NAME_0 | ID_1 | NAME_1 | ID_2 | NAME_2 | HASC_2 | CCN_2 | CCA_2 | TYPE_2 | ENGTYPE_2 | NL_NAME_2 | VARNAME_2
1 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 1 | Austur-Hérað | IS.AL.SM | NA | 7618 | Sveitarfélög | Municipality
2 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 2 | Búðahreppur | IS.AL.SM | NA | 7611 | Sveitarfélög | Municipality
3 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 3 | Borgarfjarðarhreppur | IS.AL.NM | NA | 7509 | Sveitarfélög | Municipality
4 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 4 | Breiðdalshreppur | IS.AL.SM | NA | 7613 | Sveitarfélög | Municipality
5 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 5 | Djúpavogshreppur | IS.AL.SM | NA | 7617 | Sveitarfélög | Municipality
6 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 6 | Fáskrúðsfjarðarhr. | IS.AL.SM | NA | 7610 | Sveitarfélög | Municipality
7 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 7 | Fellahreppur | IS.AL.NM | NA | 7506 | Sveitarfélög | Municipality
8 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 8 | Fjarðabyggð | IS.AL.ES | NA | 7300 | Sveitarfélög | Municipality
9 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 9 | Fljótsdalshreppur | IS.AL.NM | NA | 7505 | Sveitarfélög | Municipality
10 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 10 | Mjóafjarðarhreppur | IS.AL.SM | NA | 7605 | Sveitarfélög | Municipality
11 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 11 | Norður-Hérað | IS.AL.NM | NA | 7512 | Sveitarfélög | Municipality
12 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 12 | Seyðisfjörður | IS.AL.SY | NA | 7000 | Sveitarfélög | Municipality
13 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 13 | Skeggjastaðahreppur | IS.AL.NM | NA | 7501 | Sveitarfélög | Municipality
14 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 14 | Stöðvarhreppur | IS.AL.SM | NA | 7612 | Sveitarfélög | Municipality
15 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 15 | Sveitarfélagið Hornafjörður | IS.AL.AS | NA | 7708 | Sveitarfélög | Municipality
16 | 104 | ISL | Iceland | 1 | Austurland | 16 | Vopnafjarðarhreppur | IS.AL.NM | NA | 7502 | Sveitarfélög | Municipality
17 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 17 | Öxarfjarðarhreppur | IS.NE.NT | NA | 6702 | Sveitarfélög | Municipality
18 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 18 | Öxnadalshreppur |  | NA | 6508 | Sveitarfélög | Municipality
19 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 19 | Ólafsfjörður | IS.NE.OF | NA | 6200 | Sveitarfélög | Municipality
20 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 20 | Aðaldælahreppur | IS.NE.ST | NA | 6609 | Sveitarfélög | Municipality
21 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 21 | Akureyri | IS.NE.AY | NA | 6000 | Sveitarfélög | Municipality
22 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 22 | Arnarneshreppur | IS.NE.EY | NA | 6506 | Sveitarfélög | Municipality
23 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 23 | Þórshafnarhreppur | IS.NE.NT | NA | 6707 | Sveitarfélög | Municipality
24 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 24 | Bárðdælahreppur |  | NA | 6606 | Sveitarfélög | Municipality
25 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 25 | Dalvíkurbyggð | IS.NE.DV | NA | 6400 | Sveitarfélög | Municipality
26 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 26 | Eyjafjarðarsveit | IS.NE.EY | NA | 6513 | Sveitarfélög | Municipality
27 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 27 | Glæsibæjarhreppur |  | NA | 6509 | Sveitarfélög | Municipality
28 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 28 | Grýtubakkahreppur | IS.NE.ST | NA | 6602 | Sveitarfélög | Municipality
29 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 29 | Grímseyjarhreppur |  | NA | 6501 | Sveitarfélög | Municipality
30 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 30 | Hálshreppur |  | NA | 6604 | Sveitarfélög | Municipality
31 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 31 | Húsavík | IS.NE.HS | NA | 6100 | Sveitarfélög | Municipality
32 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 32 | Hríseyjarhreppur | IS.NE.EY | NA | 6504 | Sveitarfélög | Municipality
33 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 33 | Kelduneshreppur | IS.NE.NT | NA | 6701 | Sveitarfélög | Municipality
34 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 34 | Ljósavatnshreppur |  | NA | 6605 | Sveitarfélög | Municipality
35 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 35 | Reykdælahreppur |  | NA | 6608 | Sveitarfélög | Municipality
36 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 36 | Reykjahreppur |  | NA | 6610 | Sveitarfélög | Municipality
37 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 37 | Siglufjörður | IS.NV.SI | NA | 5000 | Sveitarfélög | Municipality
38 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 38 | Skútustaðahreppur | IS.NE.ST | NA | 6607 | Sveitarfélög | Municipality
39 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 39 | Skriðuhreppur |  | NA | 6507 | Sveitarfélög | Municipality
40 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 40 | Svalbarðshreppur | IS.NE.NT | NA | 6706 | Sveitarfélög | Municipality
41 | 104 | ISL | Iceland | 2 | Hálshreppur | 41 | Tjörneshreppur | IS.NE.ST | NA | 6611 | Sveitarfélög | Municipality
42 | 104 | ISL | Iceland | 3 | Höfuðborgarsvæði | 42 | Bessastaðahreppur | IS.HO.KJ | NA | 1603 | Sveitarfélög | Municipality
43 | 104 | ISL | Iceland | 3 | Höfuðborgarsvæði | 43 | Garðabær | IS.HO.GA | NA | 1300 | Sveitarfélög | Municipality
44 | 104 | ISL | Iceland | 3 | Höfuðborgarsvæði | 44 | Hafnarfjörður | IS.HO.HF | NA | 1400 | Sveitarfélög | Municipality
45 | 104 | ISL | Iceland | 3 | Höfuðborgarsvæði | 45 | Kópavogur | IS.HO.KP | NA | 1000 | Sveitarfélög | Municipality
46 | 104 | ISL | Iceland | 3 | Höfuðborgarsvæði | 46 | Kjósarhreppur | IS.HO.KJ | NA | 1606 | Sveitarfélög | Municipality
47 | 104 | ISL | Iceland | 3 | Höfuðborgarsvæði | 47 | Mosfellsbær | IS.HO.KJ | NA | 1604 | Sveitarfélög | Municipality
48 | 104 | ISL | Iceland | 3 | Höfuðborgarsvæði | 48 | Reykjavík | IS.HO.RK | NA | 0 | Sveitarfélög | Municipality
49 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 49 | Áshreppur | IS.NV.AH | NA | 5601 | Sveitarfélög | Municipality
50 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 50 | Akrahreppur | IS.NV.SG | NA | 5706 | Sveitarfélög | Municipality
51 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 51 | Bólstaðarhlíðarhreppur | IS.NV.AH | NA | 5606 | Sveitarfélög | Municipality
52 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 52 | Blönduós | IS.NV.AH | NA | 5604 | Sveitarfélög | Municipality
53 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 53 | Engihlíðarhreppur |  | NA | 5607 | Sveitarfélög | Municipality
54 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 54 | Höfðahreppur | IS.NV.AH | NA | 5609 | Sveitarfélög | Municipality
55 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 55 | Húnaþing vestra | IS.NV.VH | NA | 5508 | Sveitarfélög | Municipality
56 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 56 | Skagahreppur |  | NA | 5610 | Sveitarfélög | Municipality
57 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 57 | Svínavatnshreppur | IS.NV.AH | NA | 5605 | Sveitarfélög | Municipality
58 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 58 | Sveinsstaðahreppur | IS.NV.AH | NA | 5602 | Sveitarfélög | Municipality
59 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 59 | Sveitarfélagið Skagafjörður | IS.NV.SK | NA | 5200 | Sveitarfélög | Municipality
60 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 60 | Torfalækjarhreppur | IS.NV.AH | NA | 5603 | Sveitarfélög | Municipality
61 | 104 | ISL | Iceland | 4 | Norðurland vestra | 61 | Vindhælishreppur |  | NA | 5608 | Sveitarfélög | Municipality
62 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 62 | Ölfushreppur | IS.SL.AR | NA | 8717 | Sveitarfélög | Municipality
63 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 63 | Ásahreppur | IS.SL.RA | NA | 8610 | Sveitarfélög | Municipality
64 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 64 | Austur-Eyjafjallahreppur |  | NA | 8601 | Sveitarfélög | Municipality
65 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 65 | Austur-Landeyjahreppur |  | NA | 8603 | Sveitarfélög | Municipality
66 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 66 | Þingvallahreppur |  | NA | 8714 | Sveitarfélög | Municipality
67 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 67 | Biskupstungnahreppur |  | NA | 8711 | Sveitarfélög | Municipality
68 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 68 | Djúpárhreppur |  | NA | 8611 | Sveitarfélög | Municipality
69 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 69 | Fljótshlíðarhreppur |  | NA | 8605 | Sveitarfélög | Municipality
70 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 70 | Gaulverjabæjarhreppur | IS.SL.AR | NA | 8701 | Sveitarfélög | Municipality
71 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 71 | Gnúpverjahreppur |  | NA | 8709 | Sveitarfélög | Municipality
72 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 72 | Grímsnes- og Grafningshreppur | IS.SL.AR | NA | 8719 | Sveitarfélög | Municipality
73 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 73 | Holta- og Landasveit |  | NA | 8612 | Sveitarfélög | Municipality
74 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 74 | Hraungerðishreppur | IS.SL.AR | NA | 8706 | Sveitarfélög | Municipality
75 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 75 | Hrunamannahreppur | IS.SL.AR | NA | 8710 | Sveitarfélög | Municipality
76 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 76 | Hveragerði | IS.SL.AR | NA | 8716 | Sveitarfélög | Municipality
77 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 77 | Hvolhreppur |  | NA | 8606 | Sveitarfélög | Municipality
78 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 78 | Laugardalshreppur |  | NA | 8712 | Sveitarfélög | Municipality
79 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 79 | Mýrdalshreppur | IS.SL.VS | NA | 8508 | Sveitarfélög | Municipality
80 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 80 | Rangárvallahreppur |  | NA | 8607 | Sveitarfélög | Municipality
81 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 81 | Skaftárhreppur | IS.SL.VS | NA | 8509 | Sveitarfélög | Municipality
82 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 82 | Skeiðahreppur |  | NA | 8708 | Sveitarfélög | Municipality
83 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 83 | Sveitarfélagið Árborg | IS.SL.SS | NA | 8200 | Sveitarfélög | Municipality
84 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 84 | Uten navn - sysla |  | NA | 9999 | Sveitarfélög | Municipality
85 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 85 | Vestmannaeyjar | IS.SL.VM | NA | 8000 | Sveitarfélög | Municipality
86 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 86 | Vestur-Eyjafjallahreppur |  | NA | 8602 | Sveitarfélög | Municipality
87 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 87 | Vestur-Landeyjahreppur |  | NA | 8604 | Sveitarfélög | Municipality
88 | 104 | ISL | Iceland | 5 | Suðurland | 88 | Villingaholtshreppur | IS.SL.AR | NA | 8707 | Sveitarfélög | Municipality
89 | 104 | ISL | Iceland | 6 | Suðurnes | 89 | Grindavík | IS.SU.GR | NA | 2300 | Sveitarfélög | Municipality
90 | 104 | ISL | Iceland | 6 | Suðurnes | 90 | Reykjanesbær | IS.SU.KF | NA | 2000 | Sveitarfélög | Municipality
91 | 104 | ISL | Iceland | 6 | Suðurnes | 91 | Sandgerði | IS.SU.GU | NA | 2503 | Sveitarfélög | Municipality
92 | 104 | ISL | Iceland | 6 | Suðurnes | 92 | Vatnsleysustrandarhreppur | IS.SU.GU | NA | 2506 | Sveitarfélög | Municipality
93 | 104 | ISL | Iceland | 7 | Vestfirðir | 93 | Árneshreppur | IS.VF.SD | NA | 4901 | Sveitarfélög | Municipality
94 | 104 | ISL | Iceland | 7 | Vestfirðir | 94 | Ísafjarðarbær | IS.VF.IS | NA | 4200 | Sveitarfélög | Municipality
95 | 104 | ISL | Iceland | 7 | Vestfirðir | 95 | Bæjarhreppur | IS.VF.SD | NA | 4908 | Sveitarfélög | Municipality
96 | 104 | ISL | Iceland | 7 | Vestfirðir | 96 | Bolungarvík | IS.VF.BL | NA | 4100 | Sveitarfélög | Municipality
97 | 104 | ISL | Iceland | 7 | Vestfirðir | 97 | Broddaneshreppur | IS.VF.SD | NA | 4909 | Sveitarfélög | Municipality
98 | 104 | ISL | Iceland | 7 | Vestfirðir | 98 | Hólmavíkurhreppur |  | NA | 4904 | Sveitarfélög | Municipality
99 | 104 | ISL | Iceland | 7 | Vestfirðir | 99 | Kaldrananeshreppur | IS.VF.SD | NA | 4902 | Sveitarfélög | Municipality
100 | 104 | ISL | Iceland | 7 | Vestfirðir | 100 | Kirkjubólshreppur |  | NA | 4905 | Sveitarfélög | Municipality
101 | 104 | ISL | Iceland | 7 | Vestfirðir | 101 | Reykhólahreppur | IS.VF.AB | NA | 4502 | Sveitarfélög | Municipality
102 | 104 | ISL | Iceland | 7 | Vestfirðir | 102 | Súðavíkurhreppur | IS.VF.NI | NA | 4803 | Sveitarfélög | Municipality
103 | 104 | ISL | Iceland | 7 | Vestfirðir | 103 | Vesturbyggð | IS.VF.VB | NA | 4607 | Sveitarfélög | Municipality
104 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 104 | Akranes | IS.VL.AK | NA | 3000 | Sveitarfélög | Municipality
105 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 105 | Borgarbyggð | IS.VL.MY | NA | 3609 | Sveitarfélög | Municipality
106 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 106 | Borgarfjarðarsveit | IS.VL.BF | NA | 3510 | Sveitarfélög | Municipality
107 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 107 | Dalabyggð | IS.VL.DS | NA | 3811 | Sveitarfélög | Municipality
108 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 108 | Eyja- og Miklaholtshreppur | IS.VL.SH | NA | 3713 | Sveitarfélög | Municipality
109 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 109 | Eyrarsveit | IS.VL.SH | NA | 3709 | Sveitarfélög | Municipality
110 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 110 | Helgafellssveit | IS.VL.SH | NA | 3710 | Sveitarfélög | Municipality
111 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 111 | Hvalfjarðarstrandarhreppur | IS.VL.BF | NA | 3501 | Sveitarfélög | Municipality
112 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 112 | Hvítársíðuhreppur | IS.VL.MY | NA | 3601 | Sveitarfélög | Municipality
113 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 113 | Innri-Akraneshreppur | IS.VL.BF | NA | 3503 | Sveitarfélög | Municipality
114 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 114 | Kolbeinsstaðahreppur | IS.VL.SH | NA | 3701 | Sveitarfélög | Municipality
115 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 115 | Leirár- og Melahreppur | IS.VL.BF | NA | 3504 | Sveitarfélög | Municipality
116 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 116 | Saurbæjarhreppur | IS.VL.DS | NA | 3809 | Sveitarfélög | Municipality
117 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 117 | Skilmannahreppur | IS.VL.BF | NA | 3502 | Sveitarfélög | Municipality
118 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 118 | Skorradalshreppur | IS.VL.BF | NA | 3506 | Sveitarfélög | Municipality
119 | 104 | ISL | Iceland | 8 | Vesturland | 119 | Snæfellsbær | IS.VL.SH | NA | 3714 | Sveitarfélög | Municipality